## 2.10
姓名 | 序号 | 计划 | 计划用时（H） | 上级点评 | 完成 | 实际用时 (H)
王锋 | 1 | 回库单跟进，redmine任务创建及分配 | 4 |  | 持续中 | 4
王锋 | 2 | 大客户采购需求讨论 | 4 |  | 已完成 | 4
吴雅新 | 1 | 车辆回库单测试执行 | 7 |  | 车辆回库单测试执行 | 7
| 2 | 缺陷复测 | 1 |  | 缺陷复测 | 1
王晓晨 | lbcout0003 | 配合测试，测试新功能回库单，优化工单，修改提出的工单缺陷 | 8 |  | 配合测试，测试新功能回库单，优化工单，修改提出的工单缺陷 | 8
曹逢雨 | lbcout0014 | 车辆回库单测试执行&缺陷复测 | 8
苏雨 | 1 | 微信小程序注册时添加我钱包对应的账户接口 | 1 |  | 已完成 | 1
| 2 | 熟悉充电桩与第三方交互代码，微信小程序支付 | 7 |  | 持续中 | 7
曹学亮 | 1 | 小程序账户余额接口，余额明细接口逻辑调节 | 8 |  | 已完成 | 8
杨婷 | 1 | 充电设备接口详情接口完善账户相关逻辑 | 3 |  | 已完成 | 3
| 2 | 根据订单号查询订单详情接口 完善 需微信支付金额计算逻辑 | 3 |  | 已完成 | 3
| 3 | 充电订单状态是否已更新接口 完善账户相关逻辑 | 2 |  | 已完成 | 2
张加音 | 1 | 辅助回库单开发，配合测试，同步修复缺陷
| 2 | 根据原型图写已办任务静态页面
| 3 | 待办任务页面缺陷修复
杜兴 | 1 | tita账号开通以及部门项目梳理 | 2 |  | 持续 | 2
| 2 | 新能源CRM底层gif图三方库替换代码封装（FLAnimatedImage） | 2 |  | 完成 | 2
| 3 | 百度地图定位权限不弹框问题（sdk问题，需要手动提示） | 2 |  | 完成 | 2
| 4 | IOS企业级app更新调研 | 2 |  | 完成 | 2
王广乐 | lbcout0008 | 已办任务数据表讨论设计
周玉璠 | 1 | 车辆远程服务业务日志优化 | 2 |  | 完成
张凯龙 | 1 | 车辆远程服务业务日志优化 | 2 |  | 完成 | 2
郑迎霞 | lbcout0011 | 配合测试，测试新功能回库单，修复提出的工单缺陷及回库单缺陷 | 8 |  | 持续中
柴东旭 | lbcout0010 | 小程序充电账单列表、详情接口逻辑梳理调整 | 8 |  | 完成 | 8
羡永乐 | 1 | 缺陷修复 | 4 |  | 持续中
羡永乐 | 2 | 待办任务表设计 | 2 |  | 完成
羡永乐 | 3 | 问题查找 | 2 |  | 完成
史金鹏 | 1 | tita账号开通及部门项目梳理
| 2 | app应用内升级方案研究
| 3 | app应用内升级代码测试
刘艳花 | 1 | 大客户商机项目、采购需求讨论
| 2 | 大客户商机项目、采购原型调整

## 2.11
姓名 | 序号 | 计划 | 计划用时（H） | 上级点评 | 完成 | 实际用时 (H)
苏雨 | 1 | 充电桩黑白名单接口 | 6
| 2 | 参加线上下产品会议 | 1
| 3 | 熟悉充电桩代码 | 1
王晓晨 | 1 | 配合测试继续修复回库单缺陷 | 4
| 2 | 配合前端新增试驾，神兽的回库单功能 | 4
曹学亮 | 1 | 查看小程序微信支付文档 | 5
| 2 | 编写小程序微信支付相关代码 | 3
杨婷 | 1 | 充电订单状态是否已更新接口 完善账户自动支付订单逻辑 | 8 |  | 已完成 | 8
史金鹏 | 1 | app应用内推荐升级和强制升级代码编写和测试 | 4
| 2 | 全局处理强制升级 | 4
王锋 | 1 | 任务表设计评审 | 1 |  | 实现方案已修改
| 2 | 试车及神兽订单添加“还车”回库功能完成情况跟进 | 1 |  | 持续中
| 3 | 已办任务、费用单开发，通用工单、回库单改进redmine任务排期 | 4 |  | 已完成
| 4 | 小程序需求确认会议 | 2 |  | 已完成
周玉璠 | 1 | 使用Hbase保存车辆状态数据 | 8
杜兴 | 1 | CRM项目oc和Swift混编配置 | 2
| 2 | C端代码梳理 | 6
羡永乐 | 1 | 缺陷修复 | 2
| 2 | 参加会议，待办已办需求确认 | 3
| 3 | 制定计划，需求沟通 | 3
郑迎霞 | 1 | 配合测试继续修复回库单缺陷 | 8
| 2 | 新增试驾订单，神兽订单还车按钮的回库单功能
| 3 | 参加会议（通用费用单）
曹逢雨 | 1 | 回库单测试（神兽订单）&缺陷复测 | 8
| 2 | 费用单评审会议
王广乐 | 1 | 参加会议，供应商需求确认 | 8
| 2 | 制定计划，需求沟通
柴东旭 | 1 | 小程序根据最新原型调整订单相关页面布局 | 8 |  | 已完成 | 8
张加音 | 1 | 继续配合测试，同步修复待办任务及回库单相关模块缺陷 | 4
| 2 | 写已办任务静态页面 | 4
吴雅新 | 1 | 神兽订单、试驾订单的回库单测试 | 7
| 2 | bug复测 | 1
刘冰

## 2.13
姓名 | 序号 | 计划 | 计划用时（H） | 上级点评 | 完成 | 实际用时 (H)
王晓晨 | 1 | 确认费用单疑问项 | 1
| 2 | 设计费用单表 | 2
| 3 | 开发费用单接口 | 5
周玉璠 | 1 | 保存车辆实时状态数据到Hbase | 8 |  | 80%
杨婷 | 1 | 协助处理群里的问题（CRM查询车源、文件上传bug） | 2 |  | 已完成 | 3
| 2 | 研究小程序支付流程，看开发文档 | 8 |  | 已完成，确认了微信支付方案 | 8
苏雨 | 1 | 梳理小程序支付 | 6
| 2 | 熟悉充电桩业务流程各类工单费用模块，分摊周期等字段等取消必填 | 2
张凯龙 | 1 | 各类工单费用模块分摊周期等字段取消必填 | 2
曹学亮 | 1 | 查看原型，梳理小程序流程 | 8
王锋 | 1 | 费用单原型确认 | 1
| 2 | 报表需求确认及开发 | 6
| 3 | 小程序需求确认 | 1
杜兴 | 1 | 工单优化需求确认 | 2
| 2 | 网关登陆需求确认 | 2
| 3 | swift代码学习 | 4
王广乐 | 1 | 供应商数据库添加字段， | 8
| 2 | 供应商后台接口编写
| 3 | 供应商页面修改接口联调
刘艳花 | 1 | 小程序首页面，价格部分的确认
| 2 | 新建工单，账户信息放到发起费用的版块
| 3 | 新建工单，添加费用项，放到执行之后
| 4 | 新增执行记录，字段的调整
史金鹏 | 1 | crm需求确认 | 2
| 2 | 网络请求框架升级 | 3
| 3 | 学习反射相关 | 3
张加音 | 1 | 写已办审批及已办执行相关静态页面
| 2 | 待办审批相关接口联调
吴雅新 | 1 | 回库单优化项测试 | 3
| 2 | 缺陷复测 | 1
| 3 | 费用单原型确认 | 3
| 4 | 费用单测试用例编写 | 1
羡永乐 | 1 | 待办审批联调 | 2
| 2 | 待办执行接口编写测试 | 6
柴东旭 | 1 | 根据原型结构模拟小程序订单相关数据并渲 | 8
郑迎霞 | 1 | 确认通用费用单疑问点 | 1
| 2 | 修复工单，回库单bug | 3
| 3 | 开发通用费用单页面 | 4
郭刚 | 1 | 工单、费用单讨论内容修改
| 2 | 产品上架原型开发
曹逢雨 | 1 | 回库单缺陷复测
| 2 | 试车订单测试&缺陷复测
| 3 | 跟进费用单需求

## 2.14
姓名 | 序号 | 计划 | 计划用时（H） | 上级点评 | 完成 | 实际用时 (H)
王晓晨 | 1 | 确认费用单pdm | 1
| 2 | 初始化费用单代码 | 3
| 3 | 开发费用单接口 | 4
杨婷 | 1 | 确定微信支付流程，整理支付公共逻辑部分，封装工具类 | 8
吴雅新 | 1 | 工单回库单优化项测试
| 2 | 费用单测试用例编写
王锋 | 1 | 解决线上问题 | 5 |  | 已完成 | 6
| 2 | 报表开发 | 3 |  | 10% | 2
| 3 | 未关联商机客户信息导出 | 2.5 |  | 已完成 | 2.5
张加音 | 1 | 待办执行接口联调及自测
郑迎霞 | 1 | 通用费用单模块开发 | 8
羡永乐 | 1 | 待执行接口联调 | 1 |  | 100
| 2 | 审批BUG修复 | 2 |  | 100
| 3 | 选择运营中车辆添加新需求 | 2 |  | 100
| 4 | 通用工单列表添加“当前审批人/角色”字段 | 1 |  | 100
苏雨 | 1 | 小程序首页车辆图片价钱数据库设计 | 3
| 2 | 小程序后端接口调整 | 5
曹学亮 | 1 | 小程序首页面车辆列表及价格调整 | 8
杜兴 | 1 | 线上问题处理 | 2
| 2 | IOSCRM看版代码合并下周上线 | 3
| 3 | C端代码梳理 | 3
王广乐 | 1 | 供应商触发审批页面 | 8
| 2 | 供应商后台接口修改联调
| 3 | 配合线上测试修复工单记录BUG
张凯龙 | 1 | 各类型工单增加附件上传预览功能 | 10
曹逢雨 | 1 | 回库单（试驾类型）测试&缺陷复测
| 2 | 试驾订单测试
史金鹏 | 1 | 合并代码，处理冲突 | 2
| 2 | 功能优化，处理订单金额处理后台返回字符串null等 | 3
| 3 | 观看学习视频并写读后感 | 2
| 4 | 整理周报内容 | 1
柴东旭 | 1 | 小程序扫码相关Api接口梳理 | 8 |  |  | 8
刘艳花 | 1 | 工单页面列表、详情、添加预计费用、新增执行记录部分的原型的调整
| 2 | 小程序部分、配合营销同学改ＬＯＧＯ图
| 3 | 小程序扫码充电，费用充值部分的设计（完成度８０％）
周玉璠 | 1 | 保存车辆状态数据至hbase |  |  | 100
| 2 | hbase数据分页列表查询 | 5 |  | 80

## 2.17
姓名 | 序号 | 计划 | 计划用时（H） | 上级点评 | 完成 | 实际用时 (H)
杨婷 | 1 | 微信支付接口开发（与微信交互接口） | 6 |  | 已完成 | 6
| 2 | 微信支付结果查询接口（与微信交互接口） | 2 |  | 已完成 | 2
苏雨 | 1 | 试驾订单明细表 | 4 |  | 已完成 | 4
| 2 | 业务订单明细表 | 4 |  | 已完成 | 4
王晓晨 | 1 | 开发费用单列表接口 | 4 |  | 完成 | 4
| 2 | 开发费用单新增修改接口 | 3 |  | 完成 | 3
| 3 | 开发费用单更换费用承担人接口 | 1 |  | 完成 | 1
吴雅新 | 1 | 费用单需求确认 | 3 |  | 已完成 | 3
| 2 | 费用单测试用例编写 | 1 |  | 已完成50% | 1
史金鹏 | 1 | 承租人列表增加搜索功能 | 3 |  | 已完成 | 3
| 2 | 配合后台测试征信查询 | 2 |  | 已完成 | 2
| 3 | 代码优化及合并提交 | 3 |  | 已完成 | 3
曹逢雨 | 1 | 缺陷复测
| 2 | 费用单需求跟进
| 3 | 费用单测试点整理
张凯龙 | 1 | 创建人可以添加执行记录 | 6 |  | 待测试 | 6
郑迎霞 | 1 | 费用单列表静态页面 | 2 |  | 已完成 | 2
| 2 | 新增费用单静态页面 | 5 |  | 已完成 | 5
| 3 | 工单页面调整 | 1 |  | 已完成 | 1
王锋 | 1 | 租赁订单补录车辆 | 1 |  | 已完成 | 1
| 2 | 报表需求开发 | 7 |  | 已完成 | 7
王广乐 | 1 | 供应商审批页面审批编辑调试 | 3 |  | 已完成 | 3
| 2 | 供应商审批三级节点模拟测试 | 3 |  | 已完成 | 3
| 3 | 供应商列表后台接口SQL完善 | 2 |  | 已完成 | 2
张加音 | 1 | 已办审批静态页面编写及样式调整 | 2 |  | 已完成 | 4
| 2 | 已办执行静态页面编写及样式调整 | 2 |  | 已完成 | 4
| 3 | 自测待办审批 待办执行 | 4 |  | 完成50% | 4
羡永乐 | 1 | 已审批接口编写 | 8 |  | 完成20% | 8
曹学亮 | 1 | 小程序首页车辆列表及价格调整 | 8 |  | 已完成 | 8
杜兴 | 1 | 配合互联网中心征信查询 | 2 |  | 已完成 | 2
| 2 | 网关底层原理学习 | 3 |  | 已完成 | 3
| 3 | ios打包证书学习 | 3 |  | 已完成 | 3
柴东旭 | 1 | 小程序一二级授权相关流程学习和梳理 | 8 |  | 已完成 | 8
周玉璠 | 1 | 深入了解Hbase集群环境
| 2 | 准备集成Phoenix构建SQL层,使用JDBC API处理Hbase数据 | 8 |  | 待验证 | 8

## 2.20
姓名 |  | 计划 | 计划用时（H） | 完成情况或问题说明 | 实际用时（H）
杨婷 | 1 | 微信支付结果推送接口开发(微信调用) | 3 | 已完成 | 3
| 2 | 微信支付确认接口(业务层处理) | 5 | 已完成 | 5
3
苏雨 | 1 | 车辆/客户关联订单、工单、费用显示，后端接口 | 8 | （待联调） | 8
2
3
王晓晨 | 1 | 联调费用单所有接口 | 8 | 完成80% | 8
2
3
吴雅新 | 1 | 复测验证测试 | 1
| 2 | 费用单需求确认及用例编写 | 3
| 3 | 2月27日上线内容确认 | 4
史金鹏 | 1
2
3
曹逢雨 | 1 | 整理费用单测试点
| 2 | 供应商需求梳理&优化建议
| 3 | 供应商测试
张凯龙 | 1 | 通用工单创建人添加执行记录优化测试 | 1
2
3
郑迎霞 | 1 | 通用费用单列表接口联调完善 | 8 | 已完成
| 2 | 费用单选择职场、选择费用客户接口联调 |  | 已完成
| 3 | 费用单添加费用、上传附件接口联调 |  | 上传附件接口暂未联调
王锋 | 1 | 考虑页面拆分整合方式实现方案 | 4 | 暂未找到解决方案 | 3
| 2 | 脚本根据客户姓名或手机号补充订单号和车架号 | 0 | 已完成 | 1
| 3 | 代码实现根据客户姓名或手机号补充订单号和车架号功能 | 4 | 已完成 | 4
王广乐 | 1 | 供应商详情页面 | 3 | 已完成 | 2
| 2 | 代办/审批与供应商页面对接联调 | 3 | 已完成 | 2
| 3 | 修改测试BUG， | 2 | 进行中 | 4
张加音 | 1 | 继续完善待办审批 待办执行 已办审批 已办执行页面 | 8 | 已完成 | 2
| 2 | 关于供应商审批部分联调 |  | 已完成 | 2
| 3 | 配合测试，解决缺陷 |  | 进行中 | 4
羡永乐 | 1 | 已办任务sql调整 | 6 | 已完成
| 2 | 联调测试 | 1 | 已完成
| 3 | 审批流程批次号生成规则修改 | 1 | 进行中
曹学亮 | 1 | 查看小程序微信支付文档 | 5 | 进行中
| 2 | 调研特来电小程序，仿写地图和电站详情页 | 3 | 进行中
3
杜兴 | 1 | 大客户订单需求开发 | 8 | 个别需求再讨论 | 8
2
3
柴东旭 | 1 | 小程序微信支付相关调研 | 4 | 已完成 | 4
| 2 | 完善订单页面支付状态逻辑判断 | 4 | 已完成 | 4
3
周玉璠 | 1 | 车辆/客户关联订单、工单、费用后台页面开发 |  | 待联调接口
2
3

## 2.21
姓名 |  | 计划 | 计划用时（H） | 完成情况或问题说明 | 实际用时（H）
杨婷 | 1 | 账户余额支付接口开发 | 4 | 已完成 | 4
| 2 | 把微信支付迁移到支付项目并做相关接口调整 | 4 | 已完成 | 4
3
苏雨 | 1 | 客户和车辆查询订单工单回库单费用单接口 | 8 | 测试，联调中
2
3
王晓晨 | 1 | 联调费用单所有删除接口 | 3
| 2 | 联调费用单附件上传，删除接口 | 5
3
吴雅新 | 1 | 2月27日上线内容需求确认 | 6
| 2 | 2月27日上线内容测试点准备 | 2
3
史金鹏 | 1 | crm 需求分析 | 6
| 2 | crm 大客户功能开发 | 2
3
曹逢雨 | 1 | 执行记录测试&优化建议 | 8
| 2 | 供应商测试&缺陷复测
3
张凯龙 | 1 | 优化附件上传
2
3
郑迎霞 | 1 | 费用单所有删除接口联调 |  | 已完成
| 2 | 上传附件、删除附件接口联调 |  | 已完成
| 3 | 费用单审批模块完善 |  | 进行中
王锋 | 1 | 考虑页面拆分整合方式实现方案 |  | 进行中
| 2 | 查询所有未关联订单的“运营中”状态车辆 |  | 已完成
| 3 | 工单打印部分内容未显示问题修复 |  | 已完成
王广乐 | 1 | 供应商详情操作记录页面/接口，
| 2 | 供应商列表新增字段，页面/接口
| 3 | 线上测试问题修复
张加音 | 1 | 待审批 待执行 已审批 已执行整体测试，修复缺陷 | 8 | 进行中
| 2 | 协助完成费用单审批模块 |  | 已完成
3
羡永乐 | 1 | 已办执行接口修改 | 5
| 2 | 待办已办接口重新编写 | 2
| 3 | 待办已办接口测试联调 | 1
曹学亮 | 1 | 小程序充电流程梳理 | 5 | 等待接口联调
| 2 | 调研特来电小程序，仿写电站搜索 | 3 | 已完成
3
杜兴 | 1 | 大客户需求crm端需求梳理
| 2 | 大客户CRM端开发
3
柴东旭 | 1 | 小程序用户订单详情页面ui调整 | 3 | 已完成 | 3
| 2 | 微信支付api demo逻辑编写 | 5 | 已完成 | 5
3
周玉璠 | 1 | 车辆/客户关联订单、工单、费用后台页面开发 |  | 待测试
| 2 | 客户列表页面开发 |  | 待测试
3
刘艳花 | 1 | 扫码充电－后台充值功能需求分析
| 2 | 扫码充电－后台充值额度配置功能需求分析
| 3 | 扫码充电－后台客户账户维护功能需求分析
郭刚 | 1
2
3

## 2.24
姓名 |  | 计划 | 计划用时（H） | 完成情况或问题说明 | 实际用时（H）
杨婷 | 1 | 支付项目重新设计开发，满足各项目灵活调用的通用性 | 24
2
3
苏雨 | 1 | 小程序需求 | 7
| 2 | 客户查询工单订单费用单接口 | 1
3
王晓晨 | 1 | 联调费用单，并配合测试修改缺陷 | 8
2
3
吴雅新 | 1 | 车辆或客户关联订单、工单、回库单、费用单等信息查询测试 | 4
| 2 | 供应商添加账号信息准入与审批流程测试 | 2
| 3 | 我的看板部分测试 | 2
史金鹏 | 1 | 梳理crm商机相关代码，确定需求影响范围 | 4
| 2 | crm 新建商机ui | 4
3
曹逢雨 | 1 | 供应商测试
| 2 | 我的看板成测试
| 3 | 供应商测试用例编写
张凯龙 | 1 | 优化附件输出
2
3
郑迎霞 | 1 | 费用单模块完善
| 2 | 配合测试并修改缺陷
3
王锋 | 1 | 金融统计报表添加“当面拜访”和“电话拜访”字段
2
3
王广乐 | 1 | 供应商测试问题修复
| 2 | 供应商编辑保存页面布局调整，新增操作记录
3
张加音 | 1 | 我的任务相关模块继续联调及完善 | 8
2
3
羡永乐 | 1 | 待办已办sql修改 | 5
| 2 | sql字段添加 | 2
| 3 | 联调 | 1
曹学亮 | 1 | 了解3月1号小程序线上活动需求 | 8
2
3
杜兴 | 1 | 看版正式上线 | 2
| 2 | 配合后台微信支付 | 2
| 3 | 大客户订单需求页面开发 | 4
柴东旭 | 1 | 了解小程序最新活动 | 4 | 已完成 | 4
| 2 | 查看梳理双12活动代码 | 2 | 已完成 | 2
| 3 | 编写小程序最新活动代码 | 2 | 已完成 | 2
周玉璠 | 1 | 配合测试调整车辆关联详情页面 |  | 已完成
| 2 | 解决车辆远程服务出现的内存溢出问题 |  | 已找到原因
3
刘艳花 | 1 | 小程序－营销活动－预付定金活动的需求
| 2 | 小程序电卡部分，后台充值的需求
3
郭刚 | 1
2
3

## 2.25
姓名 |  | 计划 | 计划用时（H） | 完成情况或问题说明 | 实际用时（H）
杨婷 | 1 | 支付项目重新设计开发，满足各项目灵活调用的通用性 | 24
2
3
苏雨 | 1 | 小程序需求 | 8
2
3
王晓晨 | 1 | 联调费用，配合测试修改缺陷 | 4
| 2 | 配合审批调整费用单 | 4
3
吴雅新 | 1 | 2月27日上线内容测试（关联工单详情、费用单等） | 8
2
3
史金鹏 | 1 | 商机—车型及数量动态选择控制 | 4
| 2 | 客户相关ui及逻辑处理 | 4
3
曹逢雨 | 1 | 供应商测试&缺陷复测
| 2 | 费用单测试
3
张凯龙 | 1 | 采购合同添加页面供应商下拉列表只查询状态为“准入成功”的数据
| 2 | 附件由直接访问改为网络下载
3
郑迎霞 | 1 | 配合测试 修改费用单缺陷 | 8
2
3
王锋 | 1 | IT周例会 | 3 |  | 2
| 2 | 订单补录车牌号 | 0.5 |  | 0.5
| 3 | 根据车牌号补录客户名称、手机号、订单类型 | 1 |  | 1
| 4 | 客户商机明细报表 | 3.5
5
王广乐 | 1 | 供应商保存编辑页面布局，新增操作记录，供应商列表驳回拒绝状态处理
| 2 | 测试问题修复
| 3 | 供应商审批页面新增操作记录
操作编辑和删除权限限制到登录人
张加音 | 1 | 待执行 已执行接口联调及测试 | 8
2
3
羡永乐 | 1 | 修改待办执行，已办执行sql | 4 |  | 5
| 2 | 联调验证数据正确性 | 4 |  | 2
| 3 | 线上数据sql整理 | 1 |  | 1
曹学亮 | 1 | 了解小程序活动需求 | 8
2
3
杜兴 | 1 | 大客户CRM新建客户ui开发 | 3
| 2 | 微信改名 | 3
| 3 | 配合微信支付 | 2
柴东旭 | 1 | 开年红包节H5活动页面布局调整 | 4 | 完成 | 4
| 2 | 活动页面添加活动规则 | 4 | 完成 | 4
3
周玉璠 | 1 | 线上数据查询
| 2 | 实现页面table一对多单元格合并
3
刘艳花 | 1 | 小程序电卡部分，后台充值的需求
| 2 | 小程序－营销活动－"开年利是抢红包"活动的需求
3
郭刚 | 1
2
3

## 2.26
姓名 |  | 计划 | 计划用时（H） | 完成情况或问题说明 | 实际用时（H）
杨婷 | 1 | 支付业务系统 发起支付接口 | 4 | 已完成 | 5
| 2 | 支付业务系统 支付回调接口 | 4 | 已完成 | 4
3
苏雨 | 1 | 小程序需求 | 8
2
3
王晓晨 | 1 | 改动以前费用明细的查询结构 | 4
| 2 | 配合测试费用单业务，修改缺陷 | 4
3
吴雅新 | 1 | 2月27日上线内容测试（关联工单详情、费用单、待办已办等） | 6
| 2 | 缺陷复测 | 2
3
史金鹏 | 1 | crm 大客户需求进一步细化
| 2 | 功能细化到页面，确定工时
| 3 | redmine 建立任务
曹逢雨 | 1 | 待审核、已审核、待执行、已执行测试
| 2 | 费用单测试&缺陷复测
| 3 | 通用审批流程测试
张凯龙 | 1 | 费用单，待办，已办页面修改附件下载方式
2
3
郑迎霞 | 1 | 配合测试修复费用单缺陷
| 2 | 调整页面样式（自适应）
| 3 | 所有页面添加费用处加上费用周期
王锋 | 1 | 成都租赁订单补录车辆 | 3.5 |  | 已完成
| 2 | 四川邮政报废车辆替换处理 | 4.5 | 完成80%，逻辑已完成，待补充页面调用 | 4.5
3
4
5
王广乐 | 1 | 配合测试，修复供应商BUG
| 2 | 完善操作记录后台接口
3
张加音 | 1 | 联调 | 1
| 2 | 修复测试缺陷 | 5
| 3 | 页面样式修改 | 2
羡永乐 | 1 | 线上数据处理 | 3
| 2 | 联调 | 1
| 3 | 测试处理语句 | 4
曹学亮 | 1 | 小程序开年红包活动 | 8
2
3
杜兴 | 1 | CRM大客户订单需求讨论
| 2 | CRM大客户订单前端页面梳理
| 3 | ui面试
柴东旭 | 1 | H5开年红包活动页新需求编写 | 8
2
3
周玉璠 | 1 | 车辆主页费用明细调整 | 3 |  | 待测试
| 2 | 小程序"开年红包活动后台页面"开发 | 8
3
刘艳花 | 1 | 小程序”开年红包活动“后台需求
| 2 | 小程序”开年红包活动“前端需求
| 3 | 小程序”开年红包活动“外部引流需求
郭刚 | 1
2
3

## 2.27
姓名 |  | 计划 | 计划用时（H） | 完成情况或问题说明 | 实际用时（H）
杨婷 | 1 | 回调小程序订单接口 | 3 | 已完成 | 3
| 2 | 整理支付功能上线脚本 | 3 | 已完成 | 3
| 3 | 准备搭建联调环境，确定微信回调地址 | 3 | 正在进行
苏雨 | 1 | 小程序需求 | 8 | 进行中
2
3
王晓晨 | 1 | 准备费用单，代办已办，客户列表上线脚本 | 3
| 2 | 配合测试费用单，修改缺陷 | 5
3
吴雅新 | 1 | 2月27日上线内容测试 | 4
| 2 | 缺陷复测 | 4
3
史金鹏 | 1 | 新建，修改客户代码梳理 | 2
| 2 | 关联母公司，子公司，及解绑相关功能 | 4
| 3 | 编写存储相关工具类及测试 | 2
曹逢雨 | 1 | 费用单测试&缺陷复测
| 2 | 通用审批流程测试
3
张凯龙 | 1 | 工单相关页面优化
2
3
郑迎霞 | 1 | 费用单、工单、回库单缺陷修复 | 8
| 2 | 页面样式调整
3
王锋 | 1 | 无车辆违章数据查询结果问题修复 | 1 |  | 已完成
| 2 | 《试驾订单明细表导出》缺少数据问题修复 | 2 |  | 已完成
| 3 | 《车辆资产统计表-新车、旧车Excel导出》与《提成数据报表Excel导出》数据差异问题修复 | 5 |  | 已完成
4
5
王广乐 | 1 | 配合测试，修改测试缺陷
| 2 | 页面样式调整
3
张加音 | 1 | 配合测试，修改缺陷 | 8
| 2 | 页面样式修改
3
羡永乐 | 1 | 联调测试 | 8 |  | 已完成
| 2 | 整理上线sql |  |  | 已完成
3
曹学亮 | 1 | 小程序开年历抢红包活动接口联调 | 8 | 进行中
2
3
杜兴 | 1 | CRM大客户需求开发 | 4
| 2 | C端app功能梳理 | 4
3
柴东旭 | 1 | 红包节H5活动页最新需求界面调整，加入各个渠道二维码 | 8 | 完成 | 8
2
3
周玉璠 | 1 | 小程序红包节Web管理页面列表页开发 |  | 完成
2
3
刘艳花 | 1 | 小程序外部引流页面，整理打包给韩东
| 2 | 小程序扫码充电，后台充值页面调整
| 3 | crm大客户/普通客户订单、商机、大客户/普通客户信息调整
郭刚 | 1
2
3

## 2.28
姓名 |  | 计划 | 计划用时（H） | 完成情况或问题说明 | 实际用时（H）
杨婷 | 1 | 部署支付服务测试环境，解决部署过程中出现的问题 | 4 | 已完成 | 6
| 2 | 协商与小程序测试联调方案 | 4 | 正在进行
3
8
苏雨 | 1 | 小程序需求 | 8 | 未完成（需加班）
2
3
8
王晓晨 | 1 | 提供脚本初始化所有用户和新增菜单的关系 | 2
| 2 | 补充swagger文档 | 3
| 3 | 确认工大发起费用单需求，预估工作量 | 3
8
吴雅新 | 1 | redmine未关bug复测 | 6
| 2 | 费用单1.2需求评审 | 2
3
8
史金鹏 | 1 | CRM 新建普通客户逻辑 | 4
| 2 | CRM 关联经销商列表逻辑 | 2
| 3 | CRM 大客户订单逻辑梳理 | 2
8
曹逢雨 | 1 | 缺陷复测
| 2 | 费用单1.2需求评审
| 3 | 编写供应商测试用例
0
张凯龙 | 1
2
3
0
郑迎霞 | 1 | 工单、回库单添加费用弹窗修改与费用单一致
| 2 | 页面调整自适应
| 3 | 缺陷修复
0
王锋 | 1 | 业务系统快速迭代需求排期整理
| 2 | 工单和费用单串联逻辑确认
| 3 | 四川邮政报废车辆处理
| 4 | 客户、商机详情报表修改
| 5 | 订单补录车辆
0
王广乐 | 1 | 补充swagger文档
| 2 | 工单执行记录接口修改
| 3 | 常用车型查询
0
张加音 | 1 | 页面样式修改 | 8
2
3
8
羡永乐 | 1 | swagger 维护 | 3 | 进行中 | 3
| 2 | 销售车辆统计报表修改 | 3 | 完成 | 3
| 3 | 商机详情报表新增字段 | 2 | 进行中 | 2
8
曹学亮 | 1 | 小程序红包活动接口联调 | 4 | 完成 | 4
| 2 | 微信支付联调 | 4 | 进行中 | 4
3
8
杜兴 | 1 | CRM大客户功能梳理工作安排 | 3
| 2 | C端功能梳理 | 3
| 3 | CRM大客户功能开发 | 2
8
柴东旭 | 1 | 红包节H5活动页面接口联调 | 3 | 完成 | 3
| 2 | 红包节H5活动页面样式调整 | 5 | 完成 | 5
3
8
周玉璠 | 1 | 小程序Web管理页面开发 |  | 完成
| 2 | 修复车辆数据服务内存溢出bug
3
0
刘艳花 | 1 | 小程序外部引流页面，整理打包给韩东－完成度95%
| 2 | 小程序扫码充电，后台充值页面调整-－完成度90%
| 3 | crm大客户/普通客户订单、商机、大客户/普通客户信息调整－完成度95%
0
郭刚 | 1
2
3
0

## 2.29
姓名 |  | 计划 | 计划用时（H） | 完成情况或问题说明 | 实际用时（H）
杨婷 | 1
2
3
苏雨 | 1
2
3
王晓晨 | 1
2
3
吴雅新 | 1
2
3
史金鹏 | 1
2
3
曹逢雨 | 1
2
3
张凯龙 | 1
2
3
郑迎霞 | 1
2
3
王锋 | 1
2
3
4
5
王广乐 | 1 | 配合测试修复测试bug
2
3
张加音 | 1
2
3
羡永乐 | 1
2
3
曹学亮 | 1
2
3
杜兴 | 1
2
3
柴东旭 | 1
2
3
周玉璠 | 1
2
3
刘艳花 | 1
2
3
郭刚 | 1
2
3